Приложение

к постановлению

 Администрации города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ о ходе

выполнения программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности на территории города Батайска на 2011 – 2015 годы» по состоянию на «01» января 2012 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятий |
| Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по мероприятиям: |  |  |  |  |  | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 100% |
| I. Профилактика антитеррористической и экстремисткой деятельности среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов |
| 1.1.Организация проведения цикла лекционных занятий на базе средних и общеобразовательных учреждений города с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной почве. | Формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | шт | 20 | 20 | 0 | Выделение средств не требовалось | Выделение средств не требовалось | 100% |
| 1.2.Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения.  | Формирование межнациональной толерантности  | шт |  |  |  | Выделение средств не требовалось | Выделение средств не требовалось | 100% |
| 1.3.Осуществление комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио- и видео материалов экстремисткого толка, пропагандирующих разжигание национальной расовой и религиозной вражды. | Предупреждение проявлений экстремистского характера | шт | 5 | 5 | 0 | Выделение средств не требовалось | Выделение средств не требовалось | 100% |
| 1.4.Осуществление мониторинга общественного мнения (социологические опросы) жителей города Батайска по проблемам противодействия терроризму и экстремизму. | Изучение мнения жителей города Батайскапо проблемам противодействия терроризму и экстремизму | чел. | 1000 | 1000 | 100% | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 100 % |
| 2. Информационное противодействие терроризму и экстремизму в городе Батайске |
| 2.1.Взаимодействие отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, общественных и религиозных организаций, научных объединений, творческих союзов, представителей СМИ, бизнес-сообщества в осуществлении деятельности на данном направлении. |  Обеспечение межведомственного взаимодействия | шт | 10 | 10 | 0 | Выделение средств не требовалось | Выделение средств не требовалось | 100% |
| 2.2.Реализация мер по противодействию идеологии терроризма и экстремисткой направленности в рамках целевых программ федерального, областного и местного уровня. | Противодействие распространения идеалогиитерроризма и экстремизма  | % | 100% | 100% | 0 | Выделение средств не требовалось | Выделение средств не требовалось | 100% |
| 2.3.Ведение рубрики антитеррористической тематики в печатных СМИ. | Формирование представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях. | шт | 4 | 0 | 0% | Выделение средств не требовалось | Выделение средств не требовалось | 0 |
| 2.4.Обеспечение использования средств наружной рекламы и информации, установленных в местах массового пребывания граждан для проведения информационно -пропагандистских мероприятий по противодействию терроризму и экстремисткой направленности. | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | шт | 0 | 0 | 0% | Выделение средств не было запланировано | Выделение средств не было запланировано | 0 % |
| 2.5.Участие в областных конкурсах по антитеррористической проблематике:- на лучший сценарий документального фильма с последующим созданием фильма и его показом по телевизионным каналам области; - на лучшую журналистскую работу (статьи, теле-и радиопередачи) | Повышениеантитеррористической защищенности объектов и населения | шт | 0 | 0 | 0% | Выделение средств не было запланировано | Выделение средств не было запланировано | 0 % |
| 2.6.Организация изучения истории религий среди учащихся школ и студентов (лекции, семинары, факультативы) с привлечением представителей различных религиозных конфессий. | Информирование учащихся школ и студентов оразличных религиозных конфессиях | шт | 1 | 1 | 0 | Выделение средств не требовалось | Выделение средств не требовалось | 100% |
| 2.7.Организация проведения профилактических мероприятий в молодежной среде по вопросам антитеррористической и экстремисткой направленности.  | Формирование толерантности, профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. | шт | 25 | 25 | 100 | Выделение средств не требовалось | Выделение средств не требовалось | 100% |
| 2.8.Поддержка и развитие национальных культур. | Развитие национальных культур | шт | 3 | 3 | 100% | Выделение средств не требовалось | Выделение средств не требовалось | 100 % |
| 2.9.Внедрение, разработанных Рособразованием, в комплексные программы обучения и воспитания молодежи мероприятий по противодействию экстремистской деятельности, обеспечению введения в учебные планы образовательных учреждений курса лекций по данной тематике. | Повышение правовой культуры учащейся молодежи создание условий для укрепления межконфессионального диалога в среде образовательных учреждений. | % | 100% | 100% | 0 | Выделение средств не требовалось | Выделение средств не требовалось | 100% |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска Л.Ю. Фастова